## Plantilla de Casos de Prueba
Casos de Pruebas de Software
Proyecto: Angeles Scheduler
Información para el Seguimiento
ID | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional | Funcionalidad | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente | Procedimientos Especiales | Dependencias | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
wd-01 | Agregar usuarios | Ingresar los datos para la creacion de un nuevo usuario | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Crear usuarios, luego completar los campos y click en Crear Usuario | Registrar un nuevo usuario | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Registra un nuevo usuario y lo añade a la lista de usuarios | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-02 | Modificar usuarios | Poder alterar o cambiar datos de algun usuario en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Trabajadores, elegir usuario a modificar, hacer click en el boton modificar del lapiz, luego elegir campos a cambiar y click en el boton tick azul | Modifica los datos de un usuario | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica los datos de un usuario correctamente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-03 | Eliminar usuarios | Quitar privilegios o ingreso a un usuario | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Trabajadores, elegir usuario a eliminar y hacer click en el icono del basurero rojo | Bloquear un usuario para que no tenga acceso a la aplicación | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Elimina al usuario | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-04 | Agregar clientes | Ingresar los datos para la creacion de un nuevo cliente | 2024-11-07 | Gestión de Clientes | Funcional | Ir a la pagina Registro de Clientes, luego completar los campos y click en Registrar Cliente | Registrar un nuevo cliente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Registra un nuevo cliente y lo añade a la lista de clientes | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-05 | Modificar clientes | Poder alterar o cambiar datos de algun cliente en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Clientes | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Clientes, elegir cliente a modificar, hacer click en el boton modificar del lapiz, luego elegir campos a cambiar y click en el boton azul Guardar Cambios | Modifica los datos de un cliente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica los datos de un cliente correctamente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-06 | Eliminar clientes | Quitar privilegios o ingreso a un cliente | 2024-11-07 | Gestión de Clientes | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Clientes, elegir usuario a eliminar y hacer click en el icono del basurero rojo | Elimina un cliente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Elimina al cliente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-07 | Crear Venta | Crea una nueva Venta | 2024-11-07 | Gestión de Ventas | Funcional | Ir a la pagina Registrar Venta, luego completar los campos y click en el boton Registrar Venta | Registrar una nueva Venta | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Registrar una nueva Venta | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-08 | Modificar Venta | Poder alterar o cambiar datos de alguna Venta en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Ventas | Funcional | Ir a la pagina Ver Ventas Activas, selecionar el icono de editar de alguna Venta, elegir los campos a cambiar y click en el boton Guardar Cambios | Modifica los datos de una Venta | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica los datos de una Venta | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-09 | Eliminar Venta | Eliminar una Venta en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Ventas | Funcional | Ir a la pagina Ver Ventas Activas, selecionar el icono rojo de basurero y darle al boton de Confirmar | Eliminar una Venta | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Eliminar una Venta | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-10 | Gestión de roles de usuarios | Asignar y modificar roles de usuarios | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Trabajadores, elegir cliente a modificar, selecionar el rol y click en el boton tick azul | Asignar o modificar roles de usuario correctamente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Asigna y modifica roles de usuario correctamente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-11 | Controlador de autenticación | Verificar el proceso de autenticación de usuarios | 2024-11-07 | Seguridad | Funcional | En la pagina de inicio de sesion ingresar credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña) | Autenticar al usuario correctamente y redirigir a la página principal | Aplicación web | N/A | N/A | Autentica al usuario correctamente y redirige a la página principal | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-12 | Cálculos de comisiones de ventas | Calcular correctamente las comisiones de ventas para los usuarios | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Registrar ventas, ir a cálculo de comisiones, seleccionar período | Calcular y mostrar correctamente las comisiones de ventas | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Calcula y muestra correctamente las comisiones de ventas | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-13 | Cálculos de comisiones de servicios | Calcular correctamente las comisiones de servicios para los usuarios | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Registrar servicios prestados, ir a cálculo de comisiones, seleccionar período | Calcular y mostrar correctamente las comisiones de servicios | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Calcula y muestra correctamente las comisiones de servicios | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-14 | Agregar Citas | Permitir a los usuarios agregar nuevas citas | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agenda, seleccionar fecha y hora, ingresar detalles de la cita, guardar | Agregar correctamente una nueva cita al sistema | Aplicación web | Se realiza despues de crear una Venta | wd-07 | Agrega correctamente una nueva Cita al sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-15 | Modificar Citas | Permitir a los usuarios modificar citas existentes | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a pagina Agenda, seleccionar cita existente, modificar detalles, guardar cambios | Modificar correctamente una cita existente en el sistema | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica correctamente una cita existente en el sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-16 | Eliminar Citas | Permitir a los usuarios eliminar citas existentes | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agenda, seleccionar cita existente, hacer clic en eliminar, confirmar eliminación | Eliminar correctamente una cita existente del sistema | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Elimina correctamente una cita existente del sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-17 | Visualizar Citas | Permitir a los usuarios visualizar las citas existentes | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agenda | Se muestran todas las Citas creadas | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Se muestran todas las Citas creadas | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-18 | Seguimientos de citas | Permitir a los usuarios ver el historial y estado de las Citas | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agregar Citas | Mostrar correctamente el historial y estado de las citas de los clientes | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Muestra correctamente el historial y estado de las citas del Cliente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-19 | Registrar asistencia a citas | Permite registrar si un cliente asistió o no a una cita previamente agendada. | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agregar Citas | El estado de la cita cambia a "Asistio", "No asistio" y "Pendiente". | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | El estado de la cita cambia a "Asistio", "No asistio" y "Pendiente". | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-20 | Registro de servicios | Permite registrar un nuevo servicio que puede ofrecerse a los clientes. | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Ir a la pagina Gestión de Servicios | Agregar correctamente un nuevo servicio al sistema | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Agregar correctamente un nuevo servicio al sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-21 | Gestion de servicios | Permite gestionar un servicio cambiando su estado de "Activo" y "Inactivo" | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Ir a la pagina Gestión de Servicios | El estado de un servicio se puede cambiar de "Activo" y "Inactivo" | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | El estado de un servicio se puede cambiar de "Activo" y "Inactivo" | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-22 | Generar reportes de ventas | Genera reportes detallados sobre las ventas realizadas en un periodo determinado, mostrando información como el total de ingresos, número de ventas y trabajadores involucrados. | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Ir a la pagina Reportes | Se muestran los detalles sobre las ventas realizadas en un periodo determinado, mostrando información como el total de ingresos, número de ventas y trabajadores involucrados. | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Se muestran los detalles sobre las ventas realizadas en un periodo determinado, mostrando información como el total de ingresos, número de ventas y trabajadores involucrados. | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-23 | Registro de pagos | Permite registrar un pago (abono o pago total) realizado por un cliente para completar una venta. | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Ir a la pagina Ver ventas activas, selecionar la opcion de abonar de una venta que este activa, rellenar los campos y clik en el boton Agregar Pago | Agregar correctamente un nuevo pago | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Agregar correctamente un nuevo pago | Aprobado | 2024-11-07 | N/A