## Hoja1
Angeles Scheduler |  |  | versión: | 1.01 | Leyenda: | R | A | C | I
Realizado por: Equipo 2 |  |  | fecha: | 2024-08-13 |  | Revisar | Aprobador | Consultor | Informar
Módulos | R | A | C | I |  | Sigla | Rol |  | Nombre
Fase 1: Análisis Requerimientos | [5 empty] | JP | Jefe de proyecto |  | Felipe Concha
Informe de requerimientos | JP - ED | JP | C | ED |  | ED | Equipo de desarrollo |  | Cristian Molina
Cronograma | JP | JP | C | ED |  |  |  |  | Jimmy Muñoz
Matriz RACI | JP | JP | C | ED |  |  |  |  | Felipe Concha
Gestión de riesgo | JP | JP | C | ED |  | C | Cliente |  | Carmen Mardones
EDT | JP | JP | C | ED
Entrevista | JP - ED | JP | C | ED
Fase 2 : Diseño
Modelado base de datos | ED | JP | C | ED
Informe Arquitectura de software | JP - ED | JP | C | ED
Informe de interfaz | ED | JP | C | ED
Mockup | ED | ED | C | JP
Diagramas | ED | JP | C | ED
Fase 3: Desarrollo
Construcción base de datos | ED | ED | JP | JP - C
Frontend | ED | ED | JP | JP - C
Backend | ED | ED | JP | JP - C
Documentación de código | ED | ED | JP | C
Fase 4: Pruebas
Plan de pruebas | ED | JP | C | ED
Caso de pruebas | ED | JP | C | ED
Fase 5: Despliegue
Plan de despligue | JP - ED | JP | C | ED
Despliegue | ED | ED | JP - C | ED
Manual de usuario | JP - ED | JP | C | ED
Fase 6: Cierre
Informe de cierre | JP | JP | C | ED