## Plantilla de Casos de Prueba
Casos de Pruebas de Software
Proyecto: Angeles Scheduler
Información para el Seguimiento
ID | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional | Funcionalidad | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente | Procedimientos Especiales | Dependencias | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
wd-01 | Agregar usuarios | Ingresar los datos para la creacion de un nuevo usuario | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Crear usuarios, luego completar los campos y click en Crear Usuario | Registrar un nuevo usuario | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Registra un nuevo usuario y lo añade a la lista de usuarios | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-02 | Modificar usuarios | Poder alterar o cambiar datos de algun usuario en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Trabajadores, elegir usuario a modificar, hacer click en el boton modificar del lapiz, luego elegir campos a cambiar y click en el boton tick azul | Modifica los datos de un usuario | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica los datos de un usuario correctamente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-03 | Eliminar usuarios | Quitar privilegios o ingreso a un usuario | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Trabajadores, elegir usuario a eliminar y hacer click en el icono del basurero rojo | Bloquear un usuario para que no tenga acceso a la aplicación | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Elimina al usuario | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-04 | Agregar clientes | Ingresar los datos para la creacion de un nuevo cliente | 2024-11-07 | Gestión de Clientes | Funcional | Ir a la pagina Registro de Clientes, luego completar los campos y click en Registrar Cliente | Registrar un nuevo cliente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Registra un nuevo cliente y lo añade a la lista de clientes | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-05 | Modificar clientes | Poder alterar o cambiar datos de algun cliente en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Clientes | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Clientes, elegir cliente a modificar, hacer click en el boton modificar del lapiz, luego elegir campos a cambiar y click en el boton azul Guardar Cambios | Modifica los datos de un cliente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica los datos de un cliente correctamente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-06 | Eliminar clientes | Quitar privilegios o ingreso a un cliente | 2024-11-07 | Gestión de Clientes | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Clientes, elegir usuario a eliminar y hacer click en el icono del basurero rojo | Elimina un cliente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Elimina al cliente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-07 | Crear Venta | Crea una nueva Venta | 2024-11-07 | Gestión de Ventas | Funcional | Ir a la pagina Registrar Venta, luego completar los campos y click en el boton Registrar Venta | Registrar una nueva Venta | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Registrar una nueva Venta | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-08 | Modificar Venta | Poder alterar o cambiar datos de alguna Venta en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Ventas | Funcional | Ir a la pagina Ver Ventas Activas, selecionar el icono de editar de alguna Venta, elegir los campos a cambiar y click en el boton Guardar Cambios | Modifica los datos de una Venta | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica los datos de una Venta | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-09 | Eliminar Venta | Eliminar una Venta en especifico | 2024-11-07 | Gestión de Ventas | Funcional | Ir a la pagina Ver Ventas Activas, selecionar el icono rojo de basurero y darle al boton de Confirmar | Eliminar una Venta | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Eliminar una Venta | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-10 | Gestión de roles de usuarios | Asignar y modificar roles de usuarios | 2024-11-07 | Gestión de Usuarios | Funcional | Ir a la pagina Gestion de Trabajadores, elegir cliente a modificar, selecionar el rol y click en el boton tick azul | Asignar o modificar roles de usuario correctamente | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Asigna y modifica roles de usuario correctamente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-11 | Controlador de autenticación | Verificar el proceso de autenticación de usuarios | 2024-11-07 | Seguridad | Funcional | En la pagina de inicio de sesion ingresar credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña) | Autenticar al usuario correctamente y redirigir a la página principal | Aplicación web | N/A | N/A | Autentica al usuario correctamente y redirige a la página principal | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-12 | Cálculos de comisiones de ventas | Calcular correctamente las comisiones de ventas para los usuarios | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Registrar ventas, ir a cálculo de comisiones, seleccionar período | Calcular y mostrar correctamente las comisiones de ventas | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Calcula y muestra correctamente las comisiones de ventas | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-13 | Cálculos de comisiones de servicios | Calcular correctamente las comisiones de servicios para los usuarios | 2024-11-07 | Finanzas | Funcional | Registrar servicios prestados, ir a cálculo de comisiones, seleccionar período | Calcular y mostrar correctamente las comisiones de servicios | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador | N/A | Calcula y muestra correctamente las comisiones de servicios | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-14 | Agregar Citas | Permitir a los usuarios agregar nuevas citas | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agenda, seleccionar fecha y hora, ingresar detalles de la cita, guardar | Agregar correctamente una nueva cita al sistema | Aplicación web | Se realiza despues de crear una Venta | wd-07 | Agrega correctamente una nueva Cita al sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-15 | Modificar Citas | Permitir a los usuarios modificar citas existentes | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a pagina Agenda, seleccionar cita existente, modificar detalles, guardar cambios | Modificar correctamente una cita existente en el sistema | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Modifica correctamente una cita existente en el sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-16 | Eliminar Citas | Permitir a los usuarios eliminar citas existentes | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agenda, seleccionar cita existente, hacer clic en eliminar, confirmar eliminación | Eliminar correctamente una cita existente del sistema | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Elimina correctamente una cita existente del sistema | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-17 | Visualizar Citas | Permitir a los usuarios visualizar las citas existentes | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agenda | Se muestran todas las Citas creadas | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Se muestran todas las Citas creadas | Aprobado | 2024-11-07 | N/A
wd-18 | Seguimientos de citas | Permitir a los usuarios ver el historial y estado de las Citas | 2024-11-07 | Gestión de Citas | Funcional | Ir a la pagina Agregar Citas | Mostrar correctamente el historial y estado de las citas de los clientes | Aplicación web | Inicio de sesión con cuenta de administrador o trabajador | N/A | Muestra correctamente el historial y estado de las citas del Cliente | Aprobado | 2024-11-07 | N/A

## Instrucciones
Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
ID | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos Especiales | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.