## Hoja 1
EDT | Nombre de tarea | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | Proyecto Angeles Scheduler | Proyecto para desarrollar una solución integral de gestión y programación de actividades. | Equipo de desarrollo y gestión. | El cliente proporcionará los requisitos y feedback a tiempo. | Tiempo limitado para completar el proyecto. | Falta de claridad en los requisitos, cambios frecuentes de alcance. | Considerar posibles retrasos debido a cambios de última hora y la necesidad de adaptación constante.
2024-01-01 | Etapa 1 Capstone | Fase inicial donde se define el proyecto, sus objetivos y se establece el plan de trabajo general. | Equipo de planificacion. | El equipo tiene acceso a los recursos necesarios para comenzar el trabajo. | Dependencia de la disponibilidad de la información inicial. | Falta de alineación entre el equipo y el cliente. | Asegurar una comunicación clara con el cliente desde el inicio.
2001-01-01 | Fase 0: Inicio del proyecto | Definición formal del proyecto y alineación de expectativas con el cliente. | Equipo de planificacion. | El cliente tiene visión clara de los objetivos del proyecto. | Restricciones de tiempo para establecer la visión del proyecto. | Confusión sobre los objetivos del proyecto. | Realizar reuniones frecuentes de seguimiento para verificar las expectativas.
1.1.1.1 | Definición del proyecto | Redacción de la descripción y objetivos del proyecto, alineación de los entregables y los tiempos. | Equipo de planificacion. | El cliente ha proporcionado información suficiente sobre sus necesidades. | Dependencia de la disponibilidad del cliente para definir requisitos. | Pérdida de enfoque en los objetivos o entregables. | Establecer expectativas claras y medibles desde el inicio.
2024-02-01 | Etapa 2 Capstone | Fase donde se realizan los análisis y toma de requisitos para el desarrollo del proyecto. | Equipo de planificacion. | Los requisitos del cliente se obtienen de manera precisa y completa. | Dependencia de la disponibilidad y disponibilidad del cliente para entrevistas. | Cambios frecuentes en los requisitos durante el proyecto. | Asegurar un control adecuado de cambios y documentación de los requisitos.
2001-02-01 | Fase 1: Análisis y toma de requisitos | Recolección y documentación de todos los requisitos del sistema. | Equipo de planificacion. | El cliente tiene información completa y precisa sobre sus necesidades. | Retrasos en la entrega de los requisitos por parte del cliente. | Confusión o falta de claridad en los requisitos. | Confirmar requisitos continuamente con el cliente y documentar los acuerdos.
1.2.1.1 | Entrevista con cliente | Realización de entrevistas para obtener una comprensión clara de los requisitos y necesidades del cliente. | Equipo de planificacion. | Las entrevistas se llevan a cabo en el tiempo estipulado. | Retrasos en la disponibilidad del cliente para las entrevistas. | La información obtenida no es precisa o completa. | Asegurar que se cubran todas las áreas necesarias durante la entrevista.
1.2.1.2 | Informe de requerimientos | Elaboración del informe con los requisitos completos y validados del cliente. | Equipo de planificacion. | El cliente valida los requisitos con precisión y rapidez. | El cliente no proporciona suficiente feedback. | Requisitos incompletos o incorrectos. | Establecer una revisión final con el cliente antes de proceder.
1.2.1.3 | Informe caso de uso | Documentación detallada de los casos de uso para el sistema. | Equipo de planificacion. | El cliente proporciona ejemplos y escenarios claros para los casos de uso. | Casos de uso mal entendidos. | Casos de uso no alineados con las expectativas del cliente. | Revisar continuamente los casos de uso con el cliente.
1.2.1.4 | Cronograma | Creación de un cronograma detallado con fechas de entrega y las fases del proyecto. | Equipo de planificacion. | Las tareas pueden completarse según lo planificado. | Cambios en los tiempos o prioridades del cliente. | Retrasos que afectan la entrega final del proyecto. | Monitorear el progreso continuamente y ajustar según sea necesario.
1.2.1.5 | EDT | Desarrollo de la estructura de desglose detallada del proyecto. | Equipo de planificacion. | La estructura de tareas se puede definir con suficiente detalle para asignar responsabilidades claras. | Falta de claridad en el desglose de las tareas. | Definir mal las tareas que podría afectar el proyecto. | Revisión constante para asegurarse de que la EDT esté alineada con las necesidades del proyecto.
1.2.1.6 | Matriz RACI | Creación de una matriz de responsabilidades RACI para asignar roles y tareas en el proyecto. | Equipo de planificacion. | Los roles y responsabilidades del equipo están claramente definidos. | Falta de claridad en los roles de las personas. | Confusión en las responsabilidades entre los miembros del equipo. | Revisar la matriz con todos los miembros del equipo para evitar malentendidos.
1.2.1.7 | Gestión de riesgo | Identificación de posibles riesgos y establecimiento de estrategias para mitigarlos. | Equipo de planificacion. | Los riesgos se identifican correctamente y se toman medidas preventivas. | Los riesgos no se identifican correctamente o se subestiman. | Riesgos inesperados durante el desarrollo del proyecto. | Mantener una lista de riesgos actualizada y revisar periódicamente.
2002-02-01 | Fase 2: Diseño del proyecto | Diseño del sistema basado en los requisitos obtenidos, incluyendo arquitectura, base de datos, y prototipos. | Equipo de diseño. | El equipo tiene todos los datos necesarios para diseñar un sistema funcional y atractivo. | Restricciones de tiempo para la creación del diseño detallado. | Mal entendimiento de las expectativas del cliente en el diseño. | Incluir revisión continua del diseño con el cliente.
1.2.2.1 | Modelado base de datos | Diseño de la estructura de la base de datos para el sistema, incluyendo tablas, relaciones y restricciones. | Equipo de base de datos. | Los requisitos de la base de datos son claros y completos. | Restricciones en el uso de tecnologías específicas de base de datos. | Problemas de escalabilidad o rendimiento si el modelo no es adecuado. | Asegurar que el modelo sea escalable y flexible para futuros cambios.
1.2.2.2 | Informe arquitectura de software | Documento detallado que describe la arquitectura técnica y funcional del software, incluyendo los componentes y las interacciones entre ellos. | Equipo de arquitectura y equipo de desarrollo. | Los desarrolladores tienen claro cómo se estructurará el software. | Restricciones en la tecnología que se puede usar. | Si la arquitectura no es bien definida, podrían haber problemas de integración o mantenimiento a largo plazo. | Incluir diagramas visuales para que todos los miembros del equipo entiendan la arquitectura.
1.2.2.3 | Mockup | Creación de representaciones visuales del sistema (páginas, interfaces) para revisar su diseño antes de la implementación. | Equipo de diseño. | El cliente proporciona feedback claro sobre los diseños visuales. | Restricciones de tiempo para completar los mockups. | Si los mockups no son bien recibidos, podría haber retrasos en la implementación. | Asegurar que los mockups se validen con el cliente y el equipo antes de proceder.
1.2.2.4 | Estructura de navegacion del Mockup | Diseño de la estructura de navegación en los mockups, definiendo cómo se navegará entre las diferentes secciones del sistema. | Equipo de diseño. | El flujo de navegación debe ser intuitivo y fácil de usar. | El cliente puede cambiar el flujo de navegación durante el proceso de diseño. | Problemas de usabilidad si la navegación no es clara o bien estructurada. | Realizar pruebas de usabilidad internas y con el cliente.
1.2.2.5 | Diagramas | Diagramas que ilustran los procesos y relaciones dentro del sistema (diagrama de flujo, diagramas de clases, etc.). | Equipo de planificacion. | Los diagramas deben reflejar con precisión el funcionamiento del sistema. | Limitaciones de herramientas para crear diagramas detallados. | Si los diagramas no están bien detallados, podrían ser confusos para el equipo de desarrollo. | Utilizar herramientas estandarizadas para crear diagramas claros y comprensibles.
1.2.2.6 | Informe de interfaz | Informe detallado que explica cómo se diseñarán y estructurarán las interfaces del sistema. | Equipo de planificacion. | La interfaz será diseñada para ser fácil de usar y estéticamente atractiva. | Restricciones en el uso de colores, tipografías o herramientas. | Si la interfaz no es amigable, podría afectar la experiencia del usuario. | Validar la interfaz con usuarios reales o representantes del cliente.
2003-02-01 | Fase 3: Desarrollo del proyecto | Fase de implementación del diseño aprobado, incluyendo la construcción de la base de datos, el frontend y el backend del sistema. | Equipo de desarrollo. | El equipo tiene las herramientas y el entorno adecuado para desarrollar el sistema. | Plazo limitado para completar el desarrollo. | Desviaciones en los plazos o en la calidad del código debido a problemas técnicos o malentendidos. | Asegurar que el código se mantenga bien documentado y revisado durante el desarrollo.
1.2.3.1 | Construcción base de datos | Implementación de la base de datos diseñada en la fase de análisis. | Equipo de base de datos. | La estructura de la base de datos es adecuada y no requiere cambios importantes durante el desarrollo. | Posibles problemas con la migración de datos o el rendimiento de la base de datos. | La base de datos no cumple con las expectativas de rendimiento o escalabilidad. | Implementar pruebas de rendimiento y asegurar una correcta migración de datos.
1.2.3.2 | Frontend | Desarrollo de la interfaz de usuario del sistema según el diseño y mockups aprobados. | Equipo de desarrollo Front-End. | Los diseños de frontend están aprobados y son accesibles para el equipo de desarrollo. | Restricciones de tiempo y recursos para implementar todas las funcionalidades visuales. | La base de datos no cumple con las expectativas de rendimiento o escalabilidad. | Realizar pruebas de compatibilidad entre navegadores y dispositivos.
1.2.3.3 | Backend | Implementación de la lógica de negocio y las APIs necesarias para el funcionamiento del sistema. | Equipo de desarrollo Back-End. | El backend debe ser capaz de manejar el volumen de datos y las operaciones del sistema de manera eficiente. | Restricciones de tiempo para implementar todas las funcionalidades de backend. | La base de datos no cumple con las expectativas de rendimiento o escalabilidad. | Mantener el backend bien estructurado y realizar pruebas continuas de integración.
1.2.3.4 | Documentación código | Documentación detallada del código fuente para garantizar que otros desarrolladores puedan entender y mantener el sistema. | Equipo de planificacion. | Todo el código debe estar bien documentado y explicado de manera clara. | Falta de tiempo para documentar adecuadamente todas las secciones del código. | Dificultad para mantener o mejorar el código a largo plazo si no está bien documentado. | Incluir comentarios útiles en el código y mantener la documentación actualizada.
2004-02-01 | Fase 4: Pruebas del proyecto | Realización de pruebas del sistema para asegurar que todo funcione según lo esperado. | Equipo de QA. | El sistema está listo para ser probado y el entorno de pruebas está disponible. | Limitaciones en el tiempo para realizar todas las pruebas necesarias. | No detectar errores o problemas de rendimiento antes del despliegue. | Realizar pruebas exhaustivas, incluyendo pruebas de estrés y de carga.
1.2.4.1 | Plan de pruebas | Elaboración de un plan detallado de pruebas, incluyendo tipos de pruebas y criterios de aceptación. | Equipo de QA. | Las pruebas cubren todos los aspectos del sistema y el cliente ha validado los casos de prueba. | El tiempo para preparar las pruebas puede ser insuficiente. | No cubrir todos los posibles casos de uso o escenarios. | Incluir pruebas de regresión y asegurar que todas las funcionalidades críticas sean probadas.
1.2.4.2 | Casos de prueba | Desarrollo de los casos de prueba específicos que se utilizarán para validar el sistema. | Equipo de QA. | Los casos de prueba son completos y cubren todos los requisitos del sistema. | El equipo puede no contar con todos los datos necesarios para realizar pruebas completas. | Casos de prueba incompletos o inadecuados que no validan correctamente la funcionalidad del sistema. | Verificar que los casos de prueba estén alineados con los requisitos funcionales del cliente.
2005-02-01 | Fase 5: Despliegue del proyecto | Proceso de despliegue del sistema en el entorno de producción, incluyendo la documentación y el plan de despliegue. | Arquitecto de software. | El entorno de producción está listo y libre de errores. | El proceso de despliegue puede verse afectado por errores técnicos. | Fallos en el despliegue que afecten la disponibilidad del sistema. | Asegurar que el despliegue se realice en fases y realizar un monitoreo post-despliegue.
1.2.5.1 | Plan de despliegue | Creación del plan detallado para el despliegue del proyecto en producción, definiendo el calendario, pasos y recursos necesarios. | Arquitecto de software. | El equipo tiene acceso a los entornos de producción y los permisos necesarios para realizar el despliegue. | El tiempo para el despliegue puede ser limitado, y el plan puede necesitar modificaciones a medida que avanza el proyecto. | El despliegue puede tardar más de lo esperado o fallar debido a configuraciones no previstas. | Asegurarse de que el plan incluya fases y posibles contingencias en caso de problemas.
1.2.5.2 | Documentacion de despliegue | Documentación detallada sobre el proceso de despliegue, incluyendo pasos, posibles errores y configuraciones necesarias. | Arquitecto de software. | El equipo de desarrollo proporciona información clara sobre las configuraciones necesarias. | Limitación en los recursos para crear documentación detallada. | La falta de documentación puede llevar a dificultades durante el despliegue o futuras actualizaciones. | Debe ser accesible y entendible para el equipo de operaciones y de soporte post-despliegue.
1.2.5.3 | Despliegue | Ejecución del despliegue del sistema en el entorno de producción según el plan establecido. | Arquitecto de software. | Todos los componentes del sistema están listos y configurados para el entorno de producción. | Restricciones de tiempo y disponibilidad del equipo de operaciones. | El sistema podría fallar o experimentar inestabilidad tras el despliegue. | Realizar un monitoreo intensivo después del despliegue para detectar errores rápidamente.
1.2.5.4 | Manual de usuario final | Elaboración de un manual para el usuario final, con instrucciones detalladas sobre cómo usar el sistema de manera efectiva. | Arquitecto de software. | El sistema está completamente funcional y el equipo de desarrollo proporciona información suficiente para la creación del manual. | Posibles cambios en el sistema que requieran actualizaciones en el manual. | El manual podría no cubrir todos los casos de uso si el sistema cambia después de su entrega. | Asegurar que el manual sea claro y accesible para los usuarios no técnicos.
2006-02-01 | Fase 6: Cierre | Recolectar las opiniones y retroalimentación del cliente sobre el sistema después del despliegue. | Equipo de desarrollo y gestión. | El cliente está disponible para dar feedback y el sistema ha sido probado adecuadamente. | El cliente podría no proporcionar feedback inmediato o detallado. | El manual podría no cubrir todos los casos de uso si el sistema cambia después de su entrega. | Asegurar que el feedback se recopile de manera estructurada para tomar decisiones informadas.
1.2.6.1 | Feedback del cliente | Entregar toda la documentación del proyecto al cliente, incluyendo código fuente, manuales y reportes de pruebas. | Equipo de desarrollo y gestión. | El cliente tiene los recursos necesarios para recibir y procesar la documentación entregada. | El cliente podría no proporcionar feedback inmediato o detallado. | El feedback tardío podría retrasar el proceso de cierre del proyecto. | Asegurar que el feedback se recopile de manera estructurada para tomar decisiones informadas.
1.2.6.2 | Entrega de documentación | Preparación y entrega de un informe final que resume los objetivos alcanzados, problemas encontrados, lecciones aprendidas y estado final del proyecto. | Equipo de desarrollo y gestión. | El proyecto se completó según lo planeado y con la documentación finalizada. | El cliente puede no tener tiempo para revisar toda la documentación. | Falta de revisión adecuada de la documentación por parte del cliente. | Garantizar que la documentación esté organizada y sea fácil de entender para los usuarios finales.
1.2.6.3 | Informe de cierre | Preparación de la presentación final del proyecto para ser presentada a las partes interesadas, incluidos los logros, el trabajo realizado y las futuras recomendaciones. | Equipo de desarrollo y gestión. | El cliente tiene los recursos necesarios para recibir y procesar la documentación entregada. | Restricciones en tiempo para elaborar el informe completo. | Falta de revisión adecuada de la documentación por parte del cliente. | Incluir análisis sobre posibles mejoras y puntos críticos del proyecto.
2024-03-01 | Etapa 3 Capstone |  | Equipo de desarrollo y gestión. | El proyecto se completó según lo planeado y con la documentación finalizada. | El tiempo para preparar la presentación puede ser limitado debido a cambios de última hora. | La falta de información suficiente en el informe podría afectar la evaluación final del proyecto.
2001-03-01 | Preparación presentación final | Preparación de la presentación final del proyecto para ser presentada a las partes interesadas, incluidos los logros, el trabajo realizado y las futuras recomendaciones. | Equipo de desarrollo y gestión. | El equipo tiene tiempo suficiente para preparar la presentación y los datos necesarios para mostrar avances. | El tiempo para preparar la presentación puede ser limitado debido a cambios de última hora. | No cubrir todos los puntos importantes o ser mal recibida por los stakeholders. | Asegurar que la presentación sea clara, bien estructurada y visualmente atractiva.
2002-03-01 | Termino Capstone | Finalización formal del proyecto Capstone, cerrando el ciclo con la entrega de la documentación final y la presentación al cliente. | Equipo de desarrollo y gestión. | El equipo ha completado todas las tareas y entregado la documentación final al cliente. | Problemas de última hora que afecten la finalización del proyecto. | No lograr el cierre formal si quedan tareas pendientes o problemas sin resolver. | Asegurar que todas las tareas estén completadas y el cliente haya dado su aprobación final.